SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i.

majore

Tatjana Trocka

2017.gada 28.septembrī

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/99.

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā.

4. Līguma izpildes vieta.

Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV – 5418;

Līgums ir informatīvā paziņojuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

5. Līguma izpildes termiņš.

Līguma termiņš ir 8 (astoņas)  kalendāra nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Iepirkuma apjoms ir noteikts informatīvā paziņojuma 1.pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinās ar izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2.pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus, bez PVN.

Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā,

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

- Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu visā Līguma darbības periodā.

- Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2.pielikums).

10. Prasības pretendentiem.

10.1. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:

    - finanšu piedāvājums;

    - apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību izpildes jomā atbilstoši Iepirkuma priekšmetam;

    - apliecinājums, ka Pretendents darbojas Iepirkuma priekšmeta atbilstošajā jomā, un pēdējo 2 divu gadu laikā Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam atbilstošu apkalpošanas līgumu izpildē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm. Par iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds apkopes darbu apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā noradīto;

    - apliecinājums (sertifikāts, licence) vai cits dokuments, ka iesaistīto darbinieku kvalifikācija atbilst Iepirkuma priekšmetam (speciālists elektroietaišu izbūves darbos). Jāiesniedz sertifikātu kopijas;

    - apliecinājums,  kas atbilst informatīvā paziņojuma  3. pielikumā norādītajam.

10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290122).

10.3. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.oktobrim, plkst.11.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

Kontaktpersonas:

- Daugavgrīvas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas priekšnieks Andrejs Šatohins, tālr. 65440662, mob. 29464032, nodr.d@ievp.gov.lv

1.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/99)

informatīvajam paziņojumam

Tehniskā specifikācija

Nepieciešams Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā esošo dīzeļģeneratoru uzstādīt konteinerā (gatavā vai izbūvēt uz vietas) , kas paredzēts izvietošanai ārā, veikt dīzeļģeneratora pieslēgšanu elektrotīklam, veikt automātikas instalāciju un regulēšanu.

Dīzeļģeneratoram ir jānodrošina avārijas elektroenerģijas padevi Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā esošai katlumājai.

Tehniskais uzdevums

1.	Izpilddokumentācijas sagatavošana – 1(komplekts).

2.	Metāla konteinera (3m, 100mm siltumizolācija, metāla durvis, c3 kategorija – SA 2.5, grunts – 60 mikroni, krāsošana – 60 mikroni. Iekšpusē – grīda – RAL 7030) iegāde (izbūve) un uzstādīšana – 1gab.

3.	Esoša dīzeļģeneratora GSW80 montāža konteinerā – 1 gab.

4.	Ventilācijas un izplūdes sistēmas (metāla konteinerā) iegāde un montāža - 1 komplekts.

5.	Kontaktoru maiņa uz pārslēdzi 125 A iegāde un montāža – 1 gab.

6.	Esoša ARI 125 A sadales uzstādīšana, pieslēgšana – 1 gab.

7.	Instalācijas kabeļa 7x1.5 mm2 iegāde un montāža – 20m.

8.	Kabeļa NYY-J 4x70 mm2 iegāde un montāža - 15m.

9.	Kabeļa Cu 1x75 mm2 iegāde un montāža – 15m.

10.	Kabeļu gala apdare (termouzmavas) – 2 gab.

11.	Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm iegāde un montāža – 10m.

12.	Montāžas palīgmateriāli - 1 komplekts.

2.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/99)

informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma „Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/99) informatīvo paziņojumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus par šādu cenu:

| Nosaukums | Līgumcena* EUR, bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs) |
| --- | --- |
| Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā |  |

*) Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:__________________________________________

telefona numurs: _________________________________________

e-pasta adrese: ________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums_________________

Pilnvarotās personas paraksts __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā):

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālruņa un faksa numurs:

E-pasts:

3.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/99)

informatīvajam paziņojumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma „Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/99) informatīvajam paziņojumam.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma ”Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/99) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/99)

informatīvajam paziņojumam

LĪGUMS Nr._____

„Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā”

Rīgā                                                                                           2017.gada __.___________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

„_______”, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _______, tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz _______, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/99), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs izstrādā tehnisko projektu, t.i., izstrādā būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos dokumentus (turpmāk – Projekts) un veic izstrādāto un ar visām atbildīgajām instancēm saskaņoto Projekta īstenošanu - dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā (turpmāk – Darbi), atbilstoši Iepirkumam iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma pielikums, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Izpildītājs veic ūdens apgādes sistēmas apkopes darbus Valmieras cietumā (turpmāk – Darbi), atbilstoši Iepirkumam iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 8 (astoņu) kalendāra nedēļu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada __.___________, bet finanšu norēķinu daļā līdz pilnīgai saistību izpildei.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – Nodoklis) par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā Finanšu piedāvājumā norādītajam ir _______ EUR (summa vārdiem). Līgumcenā ietilpst visas Līguma 1.pielikumā norādīto Darbu izmaksas.

2.2. Puses piemēro Nodokli  saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

2.3. Līgumcena var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem.

2.4. Pasūtītājs Līgumā norādīto apmaksu par Darbiem pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Izpildītāja rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

3. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

3.1. Izpildītājs izstrādā Projektu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas brīža un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs organizē Projekta saskaņošanu trīs darba dienu laikā no Projekta saņemšanas dienas. Projekta saskaņošana tiek veikta, piedaloties Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvjiem.

3.2. Pasūtītājs izvērtē Projektu un ir tiesīgs prasīt izdarīt precizējumus projektā un noteikt precizējumu izdarīšanai termiņus (ne ilgāku par 5 (piecām) darba dienām).

3.3. Līguma 3.2.punktā minētajā gadījumā, Izpildītāja pienākums veikt noteiktajā termiņā norādītos precizējumus vai arī sniegt argumentētu rakstveida atteikumu/iebildumu, kādu iemeslu dēļ Pasūtītāja norādītie precizējumi nav izpildāmi.

3.4. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Projekta saņemšanas dienas saskaņo Projektu, ja Izpildītājs ir veicis noteiktos precizējumus.

3.5. Pēc Projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs, nepieciešamības gadījumā (ja to nosaka spēkā esošie normatīvie akti) veic Projekta saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu, un pēc šādas Projekta saskaņošanas Izpildītājs veic visas darbības atļaujas saņemšanai. Pēc Projekta galīgās akceptēšanas, Izpildītājs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).

3.6. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projektam, nekādā veidā neapstiprina Projekta pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projektu un tajā ietvertajiem risinājumiem.

3.7. Projekts uzskatāms par pieņemtu pēc Līguma 3.5.punktā minētās saskaņošanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

3.8. Izpildītājs uzsāk Darbus tikai pēc Līguma 3.5. punktā minētajā kārtībā Projekta saskaņošanas un Līguma 3.7. punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.9. Izpildītājam ir jāpieņem Darbu veikšanas vieta (turpmāk – Darbu teritorija) no Pasūtītāja ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, rakstiski noformējot Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.10. Pēc Līguma 3.9.apakšpunktā minētā Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Darbu teritorijā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Darbu teritoriju.

3.11. Darbi izpildāmi 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, (bet ne vēlāk kā līdz Līguma 1.2.apakšpunktā norādītājam termiņam.

3.12. Līguma 3.11.apakšpunktā minētais Darbu izpildes termiņš netiks pagarināts, izņemot Līguma 7.sadaļā noteiktajā nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā.

3.13. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.14. Gadījumā, ja Darbu izvērtēšanas vai pieņemšanas gaitā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Darbu izpildē, Darbu pieņemšanas nodošanas aktā Pasūtītājs norāda termiņus trūkumu novēršanai.

3.15. Pēc Darbu nodošanas un Pušu abpusējas Darbu teritorijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā atbrīvo Darbu teritoriju.

3.16. Līdz Līguma 3.15.punktā minētā akta parakstīšanai Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu teritoriju.

3.17. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Darbu izpildi saistītās atskaites, dokumentus vai to kopijas.

3.18. Izpildītājs vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.19.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.19.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.19.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.20. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.18.apakšpunktā norādītās prasības.

3.21. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.18.apakšpunktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.22. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot derīgu vienu no šādiem dokumentiem:

3.22.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.22.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.22.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

4. Pušu atbildība

4.1. Līguma 3.1.punktā – Projekta izstrādes un 3.11.apakšpunktā – noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.2. Līguma 2.4.punktā noteikto apmaksas termiņu nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.3. Par Līguma 5.2.5. apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un nulle centu) apmērā.

4.4. Ja pēc Darbu nodošanas Pasūtītājs konstatē Darbu izpildes nepietiekamas kvalitātes rezultātā radušos bojājumus vai slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot izpildītos Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājam ir tiesības iesniegt pretenziju Izpildītājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.5. Ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju Līguma 4.4. punktā norādītajā termiņā, Izpildītājs novērš pretenzijā norādītos bojājumus vai atklātos defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā.

4.6. Par Līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

4.8. Ja Līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs var pieaicināt citu speciālistu (izpildītāju) Līguma 4.4.punktā minēto bojājumu vai atklāto defektu novēršanai, ieturot un/vai pieprasot no Izpildītāja naudas summu, kas norādīta speciālista (izpildītāja) iesniegtajā rēķinā par padarīto darbu, kā arī Līguma 4.1.apakšpunktā minēto līgumsodu.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;

5.1.2. nodot Izpildītājam Darbu teritoriju Darbu veikšanai atbilstoši Līguma 3.9.apakšpunktā noteiktajam;

5.1.3. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Darbu teritorijai ar Izpildītāju iepriekš saskaņotā laikā un nodrošināt Izpildītāju ar iespēju piekļūt pie nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

5.1.4. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

5.1.5. Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja izpildītajiem Darbiem;

5.1.6. pieņemt Līguma un Līguma 1. un 2.pielikumu nosacījumiem atbilstoši izpildītus Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.7.	Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem kā arī līgumsodus.

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

5.2.1. veikt Darbus pienācīgā kvalitātē un Līguma 3.3.apakšpunktā paredzētajā termiņā;

5.2.2. veicot Līgumā minētos Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus vai Eiropas Savienības saistošos noteikumus, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību normām, drošības pasākumus Darbu teritorijā un Līguma nosacījumus;

5.2.3.	līdz Darbu uzsākšanai norīkot par Darbu izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Darbu vadītājs), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu Darbu vadītāja atrašanos Darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā. Darbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

5.2.4. kārtot visas nepieciešamās formalitātes un apmaksāt būvatļaujas vai citu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un saskaņošanu;

5.2.5. visā Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju ieslodzījuma vietu inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, ievērojot, ka inženierkomunikāciju atslēgšanas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam;

5.2.6. kopā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu sarakstu, un arī uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu;

5.2.7. Darbu veikšanas laikā izlietoto materiālu daudzumu (apjomu) Izpildītājs norāda kopā ar izpildītiem darbiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".;

5.2.8. ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājs neizlieto visus no Pasūtītāja saņemtos materiālus un izstrādājumus, tad Izpildītājs saņemtos neizlietotos materiālus un izstrādājumus ar noformētu Materiālu un izstrādājumu pieņemšanas aktu nodod Līguma 10.3.1.apakšpunktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai. Minēto aktu paraksta Izpildītāja Darbu vadītājs un Līguma 10.3.1.apakšpunktā norādītā Pasūtītāja persona;

5.2.9. veikt Darbus ar savu darbaspēku vai uzticēt Darbus apakšuzņēmējiem, atbilstoši Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam;

5.2.10. par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Darbiem nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

5.2.11. ievērojot, ka Pasūtītāja darbība netiek pārtraukta, Darbus svētku dienās un brīvdienās veikt ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajā laikā;

5.2.12. Darbu teritorijā nodrošināt tīrību un kārtību, veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu;

5.2.13. būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tiem paredzētajos Izpildītāja konteineros, kurus jānovieto ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās;

5.2.14. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam Izpildītāja rīcības dēļ un atlīdzināt Pasūtītājam minētos nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.15. nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā Līguma 10.3.1.apakšpunktā norādītai personai jebkurā Darbu izpildes posmā veikt Līguma izpildes pārbaudi. Minētās pārbaudes veikšana nesamazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš veicamās pārbaudes dēļ netiek pagarināts;

5.2.16. nodrošināt nepieciešamo skaitītāju uzstādīšanu un apmaksāt izdevumus par pieslēgšanos inženiertehniskajiem tīkliem, izdevumus par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālajiem pakalpojumiem Darbu veikšanas laikā tādā apmērā, kādā Izpildītājs ir izmantojis šos pakalpojumus Darbu veikšanai.

5.2.17. netraucēt transporta (ugunsdzēsības, atkritumu izvešanas u.c.) kustības iespējas;

5.2.18. Izpildītājs veic visu veidu Darbu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinājumu iesniedzot Pasūtītājam pirms Darbu teritorijas pieņemšanas, saskaņā ar Līguma 3.1.apakšpunktu;

5.2.19. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

6. Garantijas

6.1. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6.2. Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

7.2. Ja Līguma 7.1.apakšpunktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā, Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un ja Puses nespēj 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

8.2. Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, kas tiek noformēta pielikuma veidā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Darbu izpildi vai aptur Darbu gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līgumā norādītos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

8.3.2. Ja Izpildītājs, pēc Pasūtītāja rakstveida atgādinājuma, atkārtoti neievēro Līguma 5.2. punktā minētos noteikumus.

8.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.1 un/vai 8.3.2.apakšpunktu nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

8.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Darbu apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

10. Citi noteikumi

10.1.	Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi, citi materiāli, kas saistīti ar Līguma izpildi, vai citā veidā Līguma darbības laikā radītas intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pasūtītājam, un paliek tā īpašumā.

10.2.	Pušu savstarpējie paziņojumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un nogādāti otrai Pusei.

10.3.	Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

10.3.1.	No Pasūtītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Adrese: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, Darbu pārbaudes veikšanu, par Darbos izmantojamo materiālu un izstrādājumu saskaņošanu vai pasūtīšanu, Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

10.3.2.	No Izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

10.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

10.5. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

10.6. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 10.5.apakšpunktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.6.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.6.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.7. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

10.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.9. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.10. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.11. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.13. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar pielikumiem uz ___ (___) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam un ar Pušu zīmogiem apstiprinātam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | ______________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 |  | Reģistrācijas Nr._________ Juridiskā adrese: _________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 |  | Banka: __________ Konts: ___________ |
| Kods: TRELLV22 |  | Kods: _____________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |  | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |  |